## Hoja1
|  |  | Seguimiento a Mapa de Riesgos Corrupción 2021 Ajustado a 29 de enero de 2021 | [15 empty] | SEGUNDO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CON CORTE A 31 DE AGOSTO 2021 SEGUIMIENTO POR CONTROL INTERNO
Proceso/ Subproceso | Nombre del Riesgo | Causas | Consecuencias | Riesgo Inherente |  |  | Control Existente | Riesgo Residual |  |  | Acciones Preventivas | Responsable de la acción | Periodo Seguimiento | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Acción de contingencia ante posible materialización | Primer seguimiento al mapa de Riesgos incluir evidencias: Links, fotos, pantallazos. Linea estrategica y segunda linea de defensa . | PRIMER SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION CON CORTE A 30 de ABRIL 2021 seguimiento por Control Interno
|  |  |  | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Probabilidad | Impacto | Nivel
COBRO COACTIVO | Perdida y /o extravio de documentos de procesos contravencionales y/o coactivos | Falta de recurso humano que desarrolle tareas de verificacíón documental de la información remitida por los puntos | generación caducidades y de prescripciones, perdida de la recuperacio´n de cartera | probable | Catastrofico | Extre | Manual de cobro coactivo en materia de conformación de expediene | 2 | 5 | Extrem | Designación de personal para llevara a cabo las tareas de gestión documental | Asesor Jurido Delegado para el Cobro Coactivo | TRIMESTRAL | inmediato | 12/2021 | Rendir informe a entes de Control | 1) En relación con la primera acción preventiva formulada, esto es, la designación de personal para llevar a cabo las tareas de gestión documental, la Oficina Delegada para el Cobro Coactivo del Instituto de Tránsito de Boyacá, se permite reportar la suscripción de dos (02) Contratos de Aprendizaje : No 006 de 2021 con Lina Marcela Vargas Parra y No. 07 con Erika Tatiana Yanquen, personas que en la actualidad se encuentran designadas para la organización y custodia del archivo de gestión de la oficina. 2) Referente a la gestión realizada ante la Subgerencia Administrativa, tendiente a obtener la designación del espacio físico y el suministro del mobiliario necesario y suficiente de garantice gestión documental adecuada, la Oficina Delegada para el Cobro Coactivo, aún no ha oficiliazado por escrito tal soliictud, hábida cuenta de la insuficiencia presupuestal que padece la entidad. 3) Referente a la tercera acción preventiva propuesta, relaconada con la capacitacion dirigida a los contratistas sobre la conformación de expedientes, se precisa reportar la realización de dos sesiones de trabajo a saber: la primera, realizada en el mes de Enero, dirigida por la suscrita delegada pra el Cobro Coactivo y dirigida a todos los contratistas de la dependencia; y la segunda, realizada el pasado veinte (20) de Abril y liderada por el Ing. Jairo Garzón, Profesional de Archivo de la entidad. Ambas sesiones, orientadas a instalar y reforzar capacidades de los funcionarios y contratistas en la conformación de expedientes. EVIDENCIAS: Imagen Contrato de Lina, imagen contrato tatiana, foto ingeniero Garzón y formato de asistencia. | Esta oficina evidencia que el personal designado como lo reporta la segunda linea de defensa para cumplir con las tareas de Gestión Documental , NO es suficiente. El archivo de cobro coactivo requiere un doliente, un profesional de archivo que acredite además de su experiencia , su idoneidad c a traves de la tarjeta profesional tal como lo exige el acuerdo 001 de /14 del Archivo General de la nación. Se ha hecho caso omiso a las recomendaciones de l área de Control Interno sobre la real custodia y salvaguarda de los expedientes, la organización documental y la alta necesidad de proveeerr lel mobiliario necesario y suficiente para disponer los documentos de la oficina Cobro coactivo , como tener el archivo con controles para el pretamo de carpetas dentro de la misma área, sacanera los expedientes,. La organización y la custodia de ningún archivo de un aentidad pública puede estar en manos de un aprendiz SENA. La mera contratación de personal no calificado es un riesgo para la entidad, cuando se requiere atender con apego a la ley General de Archivos , el proceso de gestión documental en debida forma. La ctividad de supervisión en general es muy debil , no diligencian el formato de seguimeinto s contratos , herramienta construida para que los supervisores dejen evidenciada su actividad cumplida cabalmente. | ) En relación con la primera acción preventiva formulada, esto es, la designación de personal para llevar a cabo las tareas de gestión documental, la Oficina Delegada para el Cobro Coactivo del Instituto de Tránsito de Boyacá para el segundo reporte de información, se permite informar la suscripción del Contrato No. 077 de 2021 con el señor EDISON HUMBERTO RIVERA cuyo objeto es : " Prestación de Servicios Profesionales para la realización d ela gestión documental que involucre: archivo, almacenamiento, transferencia documental e inventario de los procesos coactivos del Instituto de Tránsito de Boyacá, dentro del proyecto denominado APORTES EN EDUCACIÓN Y CULTURA PARA LOS DIFERENTES ACTORES VIALES CON EL FIN DE MITIGAR LA ACCIDENTALIDAD DE LOS CORREDORES Y MUNICIPIOS DE JURISDICCIÓN DEL ITBOY, contratista quien, en cooordinación de los dos (02) Contratos de Aprendizaje : No 006 de 2021 con Lina Marcela Vargas Parra y No. 07 con Erika Tatiana Yanquen, se encuentra designado para la organización y custodia del archivo de gestión de la oficina. 2) Referente a la gestión realizada ante la Subgerencia Administrativa, tendiente a obtener la designación del espacio físico y el suministro del mobiliario necesario y suficiente de garantice gestión documental adecuada, la Oficina Delegada para el Cobro Coactivo, aún no ha oficiliazado por escrito tal soliictud, hábida cuenta de la insuficiencia presupuestal que padece la entidad. 3) Referente a la tercera acción preventiva propuesta, relacionada con la capacitacion dirigida a los contratistas sobre la conformación de expedientes, se precisa reportar la realización de una (01) sesion de trabajo dirigida por el señor EDISSON HUMBERTO RIVERA y orientada a todos los contratistas de la dependencia que tuvo como propósito reforzar capacidades de los funcionarios y contratistas en la conformación de expedientes. ENLACE SECOP 1 - CONTRATO EDISON HUMBERTO RIVERA: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-12072106&g-recaptcha-response=03AGdBq25NaWBdd7XcWNx5kXXa20OHTy2TgIKMWRqD1aEgItIN79zNETLBUM89i--KHBW90Y9lHZOVa_GwmytELj38-VhXvyYv9Q_KOVjXI8jB3X_qgBj-aZNZJqCB7FT1tNh21iuZUZEVcf2CX-whZS1SklM8ilOsxczIXPGQSn6iNZ04X1Le7zl5761rL92q5mTlU9zTyifLXOkapWPbUeT7jlsR_0M0cDGogMC5YgAIOk4vtjMspQgOpsTkA4IpNe0VryQSwQfDzWV7BYhmeWBFZAPbXUJGlOEpnRVnJ9ueIlE07IDer5lY_6Hp1iLNoiWVYITyYNeHbiooWU6qxJE0oVp59Bv9NW44GWQwq_vFw8kLRgpperOI-sFOdgKAFmKwAzDQAtWAXJu3jn3FKQ21JGtBLnBo9f2-3RjQoOV5PhMXvQ8OeQ5tOrq53kLugBfKTZX20QRje0g70lmMhGYAgnfUIuDCDg . No se logró evidenciar la gestión ante la subgerencia administrativa del ITBOY para la desiganción del espacio fisico y el sumnistro de mobiliario necesario para el archivo. Se realizaron inducciones y capacitaciones sobre gestión documental , organización de archivos y transferenias documentales lideradas por el Ing . Jairo Garzón del archivo central :al contratista de cobro coactivo, a la funcionaria que ingreso para segundas instancias, a aprendices Sena, habida cuenta de haber dado inducción a los nuevos jefes de PAT de Villa de leyva, Ramiriquí , Guateque, Soatá y Saboyá. Se viene realizarndo la desinfección y control de acaros, a traves de fumigaciones cada 15 dias en el archivo central y sede administativa general PAT de Combita, Ramiriquí , Santa Rosa, Villa de leyva, Nobsa, Moniquirá.Se continúo con la organización, depuración,foliación y digitalización o escaneo de los historiales de registro automotor del punto de atención de combita existentes en las locaciones del archivo central completando un taotal aproximado de 32,000 historiales de más o menos un universo total de 45.000 historiales. Se recibieron transferencias documentales del área juridica - contratación de loa años 2015,2016,2017,2018 y 2019 lo cual reduce el riesgo de perdida de documentos,el riesgo de fraude
Gesionar ante la subgerencia administrativa del ITBOY la desiganción del espacio fisico y el sumnistro de mobiliario necesario para el archivo
|  | Ausencia de espacio fisico adecuado para la guarda y custodia de los documentos |  |  |  |  | Auditorias Internas
|  | Carencia de inmobiliario para organizar la información remitida, | Apertura de procesos penales y disciplinarios fiscales por caducidades y prescripciones |  |  |  | Inducción |  |  |  | capacitación dirigida a los contratistas sobre conformación de expedientes
Defienciente tarea de gestión documental
COBRO COACTIVO | Caducidad en las investigaciones administrativas o prescripción en las acciones de cobro coactivo de las obligaciones a favor de ITBOY | Las acciones de cobro coactivo no se inician oprtunamente, dentro de los 3 años siguientes a la fecha de imposcición de lcomarendo | Pérdia de recursos económicos |  |  |  | Inducción a jefes de puntos y asesores juridicos, y contratistas de cobro coactivo en proceso contravencional y proceso de cobro coactivo , |  |  |  | Inducción a los jefes de puntos de atención y juridicos en proceso contravencional | Asesor Jurido Delegado para el Cobro Coactivo | TRIMESTRAL | 03/2021 | 05/2021 | APERTURA DE PROCESOS DISCIPLINARIOS. TRASLADO DE SITUACIONES IRREGULARES A LAS AUTORIDADES COMPETENTES | 1) La primera acción preventiva formulada para precaver la caducidad en las investigaciones administrativas o prescripción en las acciones de cobro coactivo de las obligaciones a favor de ITBOY, se materializó el pasado veintinco (25) de Marzo con la realización del evento denominado: "PROCESO CONTRAVENCIONAL Y PREVENTIVO PAR EVITAR CADUCIDADES Y PRESCRIPCIONES" el cual contó con la presencia de los Jefes de PAT, Abogados Externos PAT y Contratistas de Cobro Coactivo. 2) La ejecución de la segunda y tercera acción preventiva propuesta para precaver la ocurrencia del fenómeno de la caducidad y de la prescripción, esto es, la capacitación dirigida a los Contratistas de la Oficina de Cobro y la verificación directa de las actividades desplegadas por el Grupo de Jurisdición Coactiva, se llevó a cabo de manera mensual, desde el pasado mes de Enero y hasta el mes de Abril en el marco de la concertación de metas, revisión de informes de gestión de los contratistas y en el ejercicio de autoevaluación llevada a cabo por la dependencia. EVIDENCIA: Imagen promocional del evento. | La entidad NO ha realizado acciones que materialicen las mejoras requeridas para demostrar la custodia y organización fsica de los docuemntos para avanzar en el proceso de Gestión Documental. Ausencia de la reglamentación sobre el proceso contravencional que incide en la ocurrencia del fenómeno de la caducidad de la acción, generando inoportunidad en la remisión de los comparendos sancionados a jurisdicción coactiva lo que con lleva a una clara falta de control desde los Puntos de atención de transito impactando negativamnete en la Gestión de cobro coactivo referente a la apertura oportuna del proceso y a la debida notificación. Situacipon que puede conllevar a un presunto detrimento patrimonial continuado en el tiempo. En efecto la entidad realizó através del Comité de Control Interno , como acciones preventivas y/ o correctivas capacitación sobre "PROCESO CONTRAVENCIONAL Y PREVENTIVO PAR EVITAR CADUCIDADES Y PRESCRIPCIONES" Dirigido a los servidores públicos intervinientes en el proceso, inicialmente por los Jefes de PAT , ab ogados contratsitas del área coactiva. la entidad esta en mora de realizar la capacitación sobre el procedimeinto de cobro coactivo dirigida a todos los intervinientes del área coactiva, siendo la más sensible, por el rezago que trae en su gestión desde años atrás. es de resaltar que la actividad de Supervisón ha mejorado, se viene realizando con mayor acuciocidad , sin embargo en la Auditoria de pagos a la Seguridad Social se evidenciarobn ahllazgos qyue la entidad debe exigir subsanar por parte de los contratistasq ue posibelmente estan presentando evasión. Es de recomendar cumplir en estricto sentido la labor del supervisor estipulada en el marco de juridico que la regula. | La ejecución de la segunda y tercera acción preventiva propuesta para precaver la ocurrencia del fenómeno de la caducidad y de la prescripción, esto es, la capacitación dirigida a los Contratistas de la Oficina de Cobro y la verificación directa de las actividades desplegadas por el Grupo de Jurisdición Coactiva, se llevó a cabo de manera mensual, desde el pasado mes de Enero y hasta el mes de Agosto en el marco de la concertación de metas, revisión de informes de gestión de los contratistas y en el ejercicio de autoevaluación llevada a cabo por la dependencia. Adicionalmente, se encuentra en ejecución un medio de control denominado Auto-auditoria, que mediante la revisión directa de la totalidad de documentación acopiada por cada proceso de Cobro Coactivo iniciado por la entidad, por parte de la funcionaria OLGA LUCÍA ORTEGA , busca determinar la efectividad de las recomendaciones e instrucciones impartidas y la aplicación del Principio de Legalidad y Debido Proceso en la instrucción del Proceso de Cobro Coactivo. Así mismo, se hizo entrega a los contratistas asignados a la Dependencia el Manual de Administración y Cobro de Cartera y Régimen de Acuerdo de Pago, a efectos de que se erija como un documento de lectura, analisis y consulta habitual en desarrollo de las actividades pactadas.
|  | Emitido el mandamiento de pago correspondiente no se observa el regimen de notificaciones establecidos por el estatuto tributario | Apertura de proceso de resposabilidad fiscal y disciplinarios | [7 empty] | induccion a los contratistas de la oficna de cobro coactivo en proceso de cobro coactivo |  |  | 03/2021 | 05/2021
|  | Lo jefes de PATS no tramitan dentro de la oportunidad legal la accion contravenciona l | Peridida de oprtunida para ejercer la accion contravencional y recuperar cartera (impunidad) |  |  |  | el informe de exonerados y caducidades que deben prensentar los puntos al area de juridico y operativa y control interno |  |  |  | Verificación directa de la acitividades deplegadas por el grupo de cobro coactivo |  |  | 01/2021 | PERMANENTE
|  | Los jefes de los PATS Son remiten oportunamente lo comaprendos sancionados a la ofician de cobro coactivo para dar inicio a la acción de cobro correspondiente | Hallazgos administrativos, disciplinarios , penales, fiscales |  |  |  | infome de prescriciones y caducidades
|  | Falta de aplicación de las medidas cuatelrares en terminos de oportunidad y eficiencia |  |  |  |  | auditoria interna
COBRO COACTIVO | Incumplimiento en los acuerdos de pago | Falta de control en los pagos , incumplimiento al manual de cartera | Afectación economica a los ingresos de al entidad | Probable | catastrofico | moderado | Auditoria a los acuerdos de pago | 3 | 5 | Moderada | Control Tecnologico, ajuste al manual de cartera y socialización con el personal del área correspondiente , | Aseesor juridico delegado para el cobro coactivo y Control Interno | CUATRIMESTRAL | 31/12/2020 | PERMANENTE | Apertura de acciones coactivas, apertura de investigaciones disciplinarias | En relación con la actividad preventiva formulada para garantizar el cumplimiento del Manual de Acuerdos de Pago establecido por el ITBOY y precaver la afectación económica de los ingresos de la Entidad derivado de la ausencia de controles de pago correspondientes, desde el pasado mes de Enero, la Oficina Delegada para el Cobro Coactivó, designó un contratista vinculado por prestación de servicios profesionales, previamente capacitado por parte de la suscrita Jefe de la Oficina Jurídica Delegada para el Cobro Coactivo, para organizar y ejecutar la cartera correspondiente a los ACUERDOS DE PAGO; la organización de los documentos se ha llevado a cabo con el inventario documental existente en las intalaciones de la oficina y las bases de datos suministrada por el Área de Sistemas y se ha ejecutado válidamente hasta la vigencia 2016. Frente al Control Tecnológico, el Instituto aún NO cuenta con una herramienta informática o tecnológica que permita advertir oportunamente el incumplimiento de un acuerdo de pago suscrito con la entidad. Se encuentra tambien pendiente, la actualización del Manual de Cartera y el de Acuerdos de pago. EVIDENCIA: LInk del Contrato de Yolanda Galindo: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11557998&g-recaptcha-response=03AGdBq24X8qQ4unFFgX5weH_tvEHe3f0AXWj3kcSEBFB5M_PkK4mQ_p-BLRpichNZgaxc2zGXFEFeR6s3OcRlnJcRpc_tBnb74ZALLTh5023EFIYumd6Z4e7BEOzM4n9sTi1Lb7UJKoppu9wDSTZ_ph4CrgKP3xD-aSE6_H6I3pZQ3I936c6Tlz9NotyJMo_e4qKKbYC2Z2qf-G-Mi7dUbvV133F-sce_npReda_YxzYeEtTs-aIsca0cDSkQyK8rm0H0Ad2Vq55sb8cxdYnVNrfgP96pTkx-ZyXMhTKTygnQFRyCeWD0eDAP-gsekVxxcMw_ELN2NUvxqTqdq1VHFw5Mgfh-fuUycZkSCkl0ZJ1d6mryKZ0220u8ZDkMHUduxc9XKf4tfvkqEyDMGx71sHBYy1PhIrgg1fx_jmZ8Nqd0A-3q0z7DVNAI_Zp-RdU0UHh7HI_zpG1EDDIX3SZiFhuO9c6MMN8V7A | La oficina de Control Interno evidenció que hay clara omisión en las recomendaciones que se dejaron al área coactiva sobre los acuerdos de pago , contenidas en el informe de Auditoria Interna realizada a inicios del 2020 por la Oficina de Control Interno de Geestión, y que igualemente se dio a conocer a su titular Dr,. Feranndo Tirano y a la Representantte legal Dra. Nathaly Lorena Grosso C. y a hoy se encuntra que los acuerdos de pago no estan incorporados en las carpetas de cad uno de los expedientes según corrresponda. Situación que avoca un claro desorden docuemntal y que permite poner en riesgo los intereses del ITBOY. NO obstante esta oficina encuentra que la Dra Laura Viviana Riaño quien actualmente dirige esta cartera , ha implementado acciones con el nuevo personal contratado para cobro coactivo, por lo cual se evidenció que se hizo un plan de contingencia para ubicar los acuerdos de pago suscritos por los deudores por cada vigencia a partir de 2015- 2016-6017-2018-2019-2020, fue revisado uno a uno los acuerdos de pago para expedir la resolución de incumplimiento correspondiente a fin de ejecutar la obligación pendiente de pago. por lo cual se llega entonces ajustado a derecho con la práctica de medidas cautelares sobre los bienes de propiedad del deudor inclusive las cuentas bancarias. NO obstante los esfuerzos evidentes a partir del último trimestre del 2020, sigue la cartera que tiene la entidad desde las vigenbcias 2015,2016 y 2017 se encuentra en riesgo de un posible prescripción masiva venida de años atrás. Lo cual es reprochable por cuanto durante todos los años ha habido Asesores Juridicos y contratistas para esta area, siendo calra la falta de obsrrvación y apoyo debido de l Representante legal de turno. De otro lado la entiddad no respalda, ni realiza seguimiento a la entrega de cargos entre servidores públicos salientes y servidores públicos entrantes, donde se omite información exacta completa y actualizada sobre el estado de asuntos asignados a su competencia ( comparendos) , archivo de expedientes , en fin las entregas de cargo se limitan en algunos casos a dilignciar los generales del formato del Sistema Unico de Gestión in materizlair la entrega .Hay ausencia de criterios claros para realizar traslados de situaciones presuntamente irregulares a los entes de control. Control INterno en diferentes circunstancias ha evidenciado que los abogados contratados para prestar sus servicio profesionales de apoyo a la gestión requieren una reinducción sobre no solamente atender cada una de las obligaciones de su contrato respectivamente sino , por demás cumplir con ética, trabajo decidido y estricto sentido de responsabilidad y lelatad generando valor agregado para con el ITBOY. La entidad espera la actualización del manual de cartera y el procedimeinto de cartera igualmente documentada su actualización. una oportunidad de mejora para lllevar el control de los acuerdos de pago realizando perentoriamentte un inventario urgente de los acuerdos de pago, revisión y establecimiento de las condiciones en que se encuentra cada uno, sin olvidar que los términos legales seimpre condicionan nuestro actuar desde lo público, ya que de no realizar lo pertinente como iniciar medidas cautelares los dineros del estado estan en riesgo por falta de acciones tendientes al oportuno cobro desde el area de cobro coactivo, | Para garantizar el cumplimiento del Manual de Acuerdos de Pago establecido por el ITBOY y precaver la afectación económica de los ingresos de la Entidad derivado de la ausencia de controles de pago correspondientes, para este segundo reporte, la Oficina Delegada para el Cobro Coactivó, fortaleció la gestión que desde el pasado mes de Enero venía desempañando la contratista vinculado por prestación de servicios profesionales, con la vinculación de un profesional más, quien, previamente capacitado por parte de la suscrita Jefe de la Oficina Jurídica Delegada para el Cobro Coactivo, organizó y ejecutó la cartera correspondiente a los ACUERDOS DE PAGO ; la organización de los documentos se continúa llevando a cabo con el inventario documental existente en las intalaciones de la oficina y las bases de datos suministrada por el Área de Sistemas y se ha ejecutado válidamente hasta la vigencia 2016. Frente al Control Tecnológico, el Instituto aún NO cuenta con una herramienta informática o tecnológica que permita advertir oportunamente el incumplimiento de un acuerdo de pago suscrito con la entidad. Se encuentra tambien pendiente, la actualización del Manual de Cartera y el de Acuerdos de pago.
REGISTRO DE TRANSITO | Tráfico de influencias para la gestión de trámites de registro automotor - | Influencia de tramitadores | Hallazgos administrativos, disciplinarios , penales. | probable | Catastrofico | Extre | Auditorias Internas a cada PAT, Implementar una estrategia de comunicación y verificarla, encuestas de satisfacción | 3 | 3 | Moderado | 1. Controles de accesos tecnologicos al SIITBOY-RUNT de acuerdo al perfil | Subgerencia operativa, Sistemas, Subgerencia admisitrativa, Control Interno | CUATRIMESTRAL | 02/2021 | PERMANENTE | Establecimiento de permisos según perfil para acceder a los sistemas de información ( servidores públicos) | https://www.itboy.gov.co/attachments/article/1929/Portafolio%20de%20servicios.pdf | A traves del SIITBOY en el modulo de auditoria se genera trazabilidad a la modificación en los registros en la base de datos tanto de l proceso contravencional como en el proceso de regsitro automotor, pudiendose identificar usuario, , fecha y tipo de modificación | 1- se mantiene los controle stecologicos instalados por el área de sistemas -al area de cobro coactivo de perisiste la necesidad de la instalación del modulo de ubicabilidad del RUNT para acceder oportunamente a las direcciones de aquellos infractores q no resgistran datos al momento de la imposición del comparendo. 2- La entidad NO ha adherido a l cumpplimiento en la presentación de Planes de mejora surtidos de las Auditorias Internas , se presentaron en el trimestre muy pocos planes de mejora y acciones correctivas. Se realizó la validación de los tramites y actualización en la plataforma SUIT , se estableció que solo pueden manejar un perfil en el punto de atención y debe estar a cargo del profesional universitario, esta acción se realizó a traves del area de sistemas de la entidad" 3- No fue suministradas evidencias que demuestren que se ha cumplido con los lineamientos del SUIT , se tiene bastante atraso en el avance. 4- Se mantienen los permisos de acceso a los sistemas organizado y controlado por perfiles desde el área de sistemas del ITBOY .Según la información del área de planeación.
2.Auditorias internas
Loa informes de Auditoria Interna deben ser atendidos para formular los planes de mejora y en efecto evitar la materialización de riesgos para la entidad.
|  | Deficiente información para el usuario y falta de comunicación clara | [8 empty] | 3. validación de registros en los formularios de tramites en SIITBOY | [6 empty] | Los tramites del ITBOY no han sido validados, ajustados actualizados atendienso el Sistema Unico de tramites SUIT , que debe apropiar la entidad , según lo preceptuado por el Departamento Administrativo del la función Pública DAFP
[11 empty] | 4. restricción a permisos de usuarios de SIITBOY | [6 empty] | El ITBOY cuenta con perfiles que son asociados a los funcionarios -usuarios del SIITBOY de acuerdo a la responsabilidades asignadas dentro del cumplimiento de sus funciones.
|  | Inobservacia a los procedimientos | [8 empty] | 5. Chat en línea |  |  |  |  | El chat en linea funcionando para brindar información exacta, completa , simultanea al ciudadano sobre los diferentes tramites y servicios | El Chat el línea permite a las personas solcucionara sus dudas e inquitudes | El chat en linea debe mejorar Ostenciblemnte , dentro del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno se tienen varias situaciones como la falta de accesibilidad, falta de atención y respuesta objetiva puestas en conocimiento de la Gerencia. El Chat en linea en tiempo de pandemia especialmente debe ser considerado como una herramienta imprescindible, eficiente, para acercarnos a nuestros usuarios y al ciudadania, no teniendose claro el horario de este, el cual debe divulgarse atraves de la página web del ITBOY . La entidad debe establecer un sistem accesible de comunicación con los usuarios que sea efectiva. Es de resaltar que la página web dada la pandemia y la ERA DE LA VIRTUALIDAD ha estado muy activa dando cuanta de sus actividades, lo cual significa avance. | El chat virtual se ha fortalecido y se encuentra articulando información con las diferentes areas y los Puntos de atención de tránsito. El área de Control Interno realiza el seguimiento y esto ha contribuído a su fortalecimiento.
[11 empty] | 6. Portafolio de servicios |  |  |  |  | Publicar y actualizar constantemente los cambios | https://www.itboy.gov.co/attachments/article/1929/Portafolio%20de%20servicios.pdf | El portafolio de servicios ha sido actualizado y publicado , lo cual significa avance | Se ha realizado un diseño actualizado del portafolio de servicios de registro de tránsito y de conductores , a traves de vistas personales y virtuales desde el área de comercialización se socilaizan y entrega a concesionarios para vehículos nuevos y usados, y motocicletas en las principales ciudades, Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá , acompañados de la oferta institucional a traves del equipo de seguridad vial. Se promociona igualemnte los beneficios en impuesto d por matricular o trasladar los vehiculos al ITBOY a cualquiera de su 10 puntos de atención de transito. e entrego un folleto actualizado con los requisitos de tramites para generar informacio clara , actualizada a los los grupos de valor ( consecionarios de tunja) . Se espera se de continuidad para realizar la promoción de los servicios en otras ciudades y municipios.
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Impunidad frente a la corrupción | Favorecimiento a terceros | Hallazgos disciplinarios , penales. Y apertura a procesos disciplinarios | probable | Catastrofico | Extrem | En cumplimiento de la ley 734 de 2002 Apertura de procesos disciplinarios por el área de Control Interno disciplinarios en cumplimiento de la resolución reglamento de derecho de petición- denuncias | 2 | 5 | Extrem | Capacitación a los funcioarios sobre la ley 734 de 2002 | Gerencia, subgerencia administrativa | ANUAL | 2021-05-01 | PERMANENTE | APERTURA DE INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS | LA CAPACITACION DE CONDIGO UNICO DISCIPLINARIO ESTA CONTEMPALADA EN EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES PARA EL SEGUNDO TRIMTESTRE DEL AÑO 2021 | Durante este cuatrimestre no se realizó la capacitación sobre el Código Unico disciplinario , posiblemnte a la espera del Codigo de prcedimiento disciplinario que entrará en vigencia en el segundo trimestre 2021. Por loa cual es de recomendar no solo avanzar con la infraestructura para dar cumplimiento a los requerimientos de infraeestructura entre otros. | Los responsables dan a conocerq ue esta capacitacion luego de ser modificado el plan institutcional de capacitaciones fue programada para el cuatro trimestre del año, por loq ue se llevara a cabo en el mes de noviembre. Por lo cual se espera su cumplimiento .
|  | Extralimitación de funciones | [11 empty] | 2021-05-01 |  |  |  |  | No ha habido casos denunciados
|  | Omisión de deberes | [8 empty] | Socialización sobre el codigo de integridad |  |  | 2021-05-01 |  | TRASLADOS A ENTES DE CONTROL | Y POR OTRA PARTE SE ESTABLECE QUE A LA FECHA SE ENCUENTRAN 25 PROCESOS EN ETAPA DE INVESTIGACION DISCIPLINARIA | El código de integridad es socalizdo en las inducciones realizadas a los servidores públicos nuevos en la etpa de ingreso y a lagunos contratistas que envien al área de Control Interno.la entidda durante el cuatrimesttre no ha establecido el Compromiso de integridad de toda la familia ITBOY , de manera individual. Loa que podria contribuír a vanzar en la implemntación de la política de integridad dirigiad al talento Humano como priencipal dimednsión del MiPG. | el codigo de integridad se esta socilizando desde el mes de junio, mediante actividad denominada "EL TREN DE LOS VALORES", la cual se dinamizo asignado mensualmente a cada dependecia y puntos de atencion un valor de acuerdo a los 7 que estan estbalecidos para esta entidad. a la fecha se ha soliclizado el valor de la honestidad, transparencia, justicia y estamos en el mes de la diligencia. los funcionarios han sido muy acusiosos el realizacion de las actividades. Sobre el valor de la transprencia se realizó un aevaluación virtual a todos los contratistas, colaboradores, aprendice y servidores publicos del ITBOY. ha sido una estrategia interesante que acentúa el conocimeinto y retroalimentación de cada valor del Código de integridad de la entidad, para los cual se observa integración.
|  | Concentración de autoridad o exceso de poder | [8 empty] | Documentar y socializar el reglamento del Derecho de Petición | [6 empty] | A falta de establecer el regalamento de Derecho de petición y a la falta de atender quizá la alta resposnabilidad que asumen los servidores públicos frente a los Derechos de petición , la entidad ha presentado en el primer trimestre 3 silencios administrativos positivos venidos del año 2020 | Al cierre de este informe NO se presentó la evidencia del cumplimiento de la elaboración del reglamento del derecho de petición como cumplimiento a la ley 1755/15 y no se cumplió con lo propuesto en el mapa de riesos de corrupción 2021.
|  | Beneficio propio | [16 empty] | 1- En el área de Control Interno disciplinario cursan 10 Procesos disciplinarios que se iniciaron por quejas puestas en conocimiento del ITBOY por la prestación del servicio.
Gestión Tecnologica | Adulteración y manipulación de Información de proceso contravencional, cobro coactivo, acuerdos de pago | Falta de priorización de necesidades para la compra de un servidor . | Perdida de toda la información y detrimento al patrimonio público | probable | Catastrofico | Extrem | Actualmente no se cuenta con servidor que permita la custodia de la información | 3 | 5 | Extrem | Custodia teconologica de la información. Scaneo de los docuemntos de cada proceso. Establcer controles tecnologicos dentro de los procedimeintos. | Gestión Tecnologica | CUATRIMESTRAL | 2021-03-30 | PERMANENTE | APERTURA DE PROCESOS DISCIPLINARIOS | NO EXISTEN PROCESOS DISCIPLIANRIOS QUE SE HAYAN APERTURADO POR MANIPULACION O ADULETARACION DE PROCESOS DE COBRO COACTIVO. | La entidad debe establecer los controles tecnologicos que ayuden al a gestión, Ejemplo, generar alertas para evitar las caduciades , las prescripciones, los incumplimeintos en el pago de las cuotas de los respectivos acuerdos de pago. La entidda debe establecer lineamientos sobre las exoneraciones , unificar criterios para ser asumidos por quienes definen en Audiencia las exoneraciones , ya que a traves de Auditorías Internas y de informes sobre seguieminto D12 , F y sus exonerados que presenta la Subgerencia Operativa la oficina de Control Interno de Gestión se ha logrado evidenciar presuntos casos de irregularidades por exoneraciones que seran puestos en conocimiento por competencia de las autoridades de control . | Según la información aportada por la Subgerencia Administrativa con funciones de Control Interno Disciplinario no se reporta casos de adulteraciones de procesos de cobro coactivo, Adulteración y manipulación de Información de proceso contravencional, acuerdos de pago
|  | Ausencia de sistemas de información, que pueden facilitar el aceso a información y su posible manipulación | Afecta la prestacion de servicios
|  | Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una sola persona | Pérdida de credibilidad de la entidad
GESTION DOCUMENTAL | Pérdida de documentación de historiales vehiculares, adulteración | Inexistencia de un sistema de seguridad en el archivo Central y la desubicación del archivo del PAT de combita | ineficiencia frente a la materialización del riesgo de corrupción | probable | Catastrofico | Extrem | los expedientes vehiculares para ser prestados al PAT de combita se requiere previamente el scaneo | 3 | 5 | ALT0 | Ubicación de camara en el área de archivo. Control documentado de prestamo de documentos. Recubicación definitiva del archivo de gestión de Combita. Mayor exigencia a la empresa de vigielancia para reportar los posibles actos irregulares. Control de permisos para el acceso de personal a las diferentes areas. | Subgerencia Admisitrativa , Gestión documental | DIARIO | 2021-03-15 | PERMANENTE | DENUNCIA Y PUESTA EN CONOCIMIENTO A GERENCIA Y A ENTES DE CONTROL | NO SE HA PRESNETANDO EN ESTE TRIMESTRE EVENTO ALGUNO QUE AMERITE DAR TRAMITE PENAL | La entidad no ha superado la necesidad de la reubicación del archivo del Gestión del PAT de Combita, habida cuenta de volver un riesgo inherente , loq ue se puede mejorar, preveer presupuestalemnte y erradicar el riesgo de perdida de expedientes,manipulación de los mismos, por que el punto de atención donde se debe encontrar en custodia , guarda, administración el archivo vehicular esta inclusiv efuera de la ciudad de TUnaj,. y persiste esta situación. que conllev también el descuido del archivo central . Se encuentra dificultad en la apropiación del docuemnto FORMATO PRESTAMO DE DOCUMENTOS. | Se verificó que existe la cámara en el área de archivo central que cubre la mesa de trabajo y la parte lateral del área de trabajo y 1 cámara que cubre el acceso al area de archivo. Igualmente existen instaladas las camaras en el area de cobro coactivo y otra camara en el archivo donde se encuentran los expedientes de cobro coactivo. existe en el sistema de Gestión e implemnetado el formato de control de prestamo de documentos. Reubicación definitiva del archivo de gestión de Combita no se ha logrado . Mayor exigencia a la empresa de vigilancia para reportar los posibles actos irregulares. Control de permisos para el acceso de personal a las diferentes areas.
REGISTRO DE TRANSITO | Omisión en las actuaciones oportunas para el suministro de las especies venales | Extralimitación de funciones | Incumplimiento a las expectativas del usuarios, afectación a recursos públicos | casi seguro | Catastrofico | Extrem | Formato en el sistema de gestión . Auditorias Internas | 3 | 5 | ALT0 | Auditoria Interna , Formato especial | Directivos | DIARIO | 2021-01-02 | PERMANENTE | APERTURA DE PROCESOS DISCIPLINARIOS | LA ADMINISTRATIVA INFORMA: EXISTE UN PROCESO DISCIPLINARIO QUE CURSA EN LA ENTIDAD POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA CONTRATCION DE ESPECIES VENALES, EL CUAL SE ENCUENTRA EN INDAGACION PRELIMINAR | El área de Control Interno disciplinaria requiere de ser analizada , robustecida a la espera de que se asuma con criterio y transparencia desde las otras areas ,situaciones que deben ponerse en conocimiento ante presuntas irregularidades y trabajar por mejorarse. La publicación de toda la contratación se realiza atraves del sitio web y del portal secop , es decir se ha avanzado en este cumplimiento, se ha evidenciado que NO todos los documentos que soportan el proceso contractual entodas sus etapas es públicado. por lo cula se reitera la recomendación de ademas de publicar todos los documentos que soportan los hechos de cada proceso contractual se haga dentro de los 3 dias a su expedición y/o tramite (recibido), para lo cual tanto los supervisores, como el área financiera (tesoreria- presupuesto) tienen un deber ser. sin embargo se hace necesario recomendar estabecer docuementalmente apoyados en el Manual de contratación actualizado , un diagrama de flujo con tiempos y una hoja control para cada carpeta contractual , sugerida muchas veces por la O.C.I precisamente para llevar el control de expedición de documentos y su oportuna publicación.Respecto del cumplimiento de la laey 1712/14 , NO ha sido posbile obtener una copia del plan de mejora presentado posiblemente a la Procuraduria General de Boyacá frente al Informe de Auditoría que evaluó el ITA con un porcentaje del 20% , por lo cual no se ha mejorado este indice de transparencia activa.La auditoria sobre ITA se tiene programnada para el mes de Mayo 2021.
|  | No realizar una adecuada planeación para los procesos contractuales, para adquisición de suministros | Pérdida de ingresos | [14 empty] | La Entidad esta en mora de formular y aplicar una politica de inventarios tendiente a mantener un control y no caer en desabastecimiento e incumplinteo no solo con las especies venales, si no con todos los insumos requeridos , entre los que se puede citar a los insumos de bioseguridad | 2- La entidad en medio de la pandemia optó por varias estrategias para la prestación del servicio, con fichas, con agendamiento virtual. ha habido fortalecimiento con talento humano . pero en algunos PATS no es suficiente el personal para la carga laboral No obstante NO ha logrado estabilizar la prestación del servicio con calidad, oportunidad , y puede ser en razón a que La oportunidad en la contratación ha mejo.rado , no obstante se tiene un retrazo de 1 año para la entrega con oportunidad y cumplimiento a las fechas de entrega de la dotación a un único funcionario que le asiste este derecho. El area de control interno de manera preventiva ofició desde junio del 2021 sobre el vencimiento o el cumplimiento de los 10 años de las licencias a partir de enero del 2022 exhortando a la entidad a abasteserce de láminas para las licencias de conducción que requiera cada Pat y por lo cuál se hace indispensable realizar procesos de contratación de acuerdo a las necesidades y ajustado a las disposiciones legales sobre la materia de contratación pública. El area de la subgerencia operativa da a conocer lo siguiente " Se han venido realizando los seguimientos a los puntos de atención PATS sobre especies venales, además de informar a la gerencia general frente al estado actual de los procesos y de las novedades que se han presentado, también con respecto a las diferentes opciones que se puedan decidir para que no exista un desabastecimiento de los suministros por la renovación masiva de licencias de conducción"
|  | Interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación. | Afecta el cumplimiento dela misión de la entidad
Juridica y subgerencia operativa, subgerencia administrativa | Ocultar a la ciudadania información considerada pública | Incumplimiento a la ley de transparencia | desinformación y perdida de credibilidad en el usuario , inobservancia de la ley, sanciones | probable | Catastrofico | Extrem | Control documentado para publicaciones | 3 | 5 | ALT0 | Publicación oportuna de la contratación através del SECOP y publicación también en la página web del ITBOY los procesos de contratación y los minimos de la ley 1712 de 2014, dar publicidad a los actividades del ITBOY | Juridiica | ANUAL | 2021-01-31 | PERMANENTE | APERTURA DE DISCIPLINARIOS | Admnistrativa informa: NO EXISTEN PROCESOS DISCIPLINARIOS POR ESTE TIPO DE IRREGULARIDADES. Juridica informa lo siguiente: A tarves de la publicación oportuna de los procesos de contratación en el Portal Único de Contratación SECOP y en la página web de la entidad, se evidenció el cumplimiento a la Ley de Transparencia proscribiendo cualquier tipo de ocultamiento de información considerada pública. |  | 1. La publicación de contratación se viene realizando desde el áre de jurifdica , en la página web del ITBOY , que precisamnete enlaza con el poirtal secop
2. Como mejora en la transparencia y acceso a la información pública se estableció la estrategia de eestablecer un número único de telefono para que el usuario acceda direcatmente al area de cobro coactivo para solicitar la información sobre: etado de cuenta, liquidación de comparendos, liquidación de acuerdos de pago, derechos de petición , embargos y desembargos, procesos de alcoholemia efectuar acuerdos de pago. logrando acercarnos a los grupos de valor para generar confianza y solución a expedita alas olicitudes sin que el usuario tenga siempre que desplazarse hasta la sede central. esta inforamción se tiene publicada en la web y en las carteleras de los PATS
Se ha mejorado la publicación en la página web , se informa oportunamente a los grupos de valor de la actividades a realizar, no obstante no se cumple con la ubicación de la información en el link de transparencia y acceso a la información pública en algunos casos y en otros no se publican los contenidos solo el titulo del item requerido en la ley 1712/14. No se aportó en el monitoreo
No se cumple con la ubicación de la información requerida según la ley 1712/14 en el link de transparencia y acceso a la información pública en algunos casos y en otros no se publican los contenidos solo el titulo del item requerido en la ley de transparencia y acceso a la información pública . No se aportó en el monitoreo mayor información desde la segunda linea de defensa. .
ADMINSITRATIVA | Vulneración al derecho a turno | clientelismo -Favorecimiento a terceros, Trafico de influencias | pérdida de credibilidad en la institucionalidad. Insatisfacción del usuario , concecuencias penales y disicplinarias | casi seguro | Catastrofico | Extrem | registro documentado de radicación de cuentas en área financiera y digiturno en el PAT de Combita, Procesos disciplinarios | 3 | 5 | ALT0 | Autocontrol de los lideres de área , registro de radicado de tramites, Auditoria Interna, Sensibilización a los jefes de area,a los funcionarios que atendienden público y a los usuarios frente al respeto al derecho al turno | Gerencia subgerencia Administrativa | ANUAL | 2021-01-01 | PERMANENTE | APERTURA DE DISCIPLINARIOS | EL DIGITURNO SE SUSPENDIO POR TEMAS DE PANDEMIA, SIN EMBARGO EN EL PUNTO DE ATENCION DE COMBITA SE HACE ENTREGA DE FICHAS Y SE RESPETA EL TURNO QUE SE ASIGNA AL USUARIO. PARA EVITAR FAVORECIMEINTOS, SE ASIGNO UNA FUNCIONARIA QUE SE ENCARGA DE ATENDER A CONSESIONARIOS QUIENES SON LOS QUE MAS LLEGA CON MATRICULAS, Y EN LOS OTYROS PUNTOS DE ATENCION SE SIGUE MANEJANDO EL AGENDAMIENTO. |  | El manejo de la asignación de turnos para la realización de trámites ha permitido que se presenten largas filas desde la madrugada al inicio del cuatrimestre , por lo cual la entidad optó por el agendamiento, luego la entrega de fichas finalmente no se ha logrado establecer una forma optima para la realización de tramites sin que se acuda a gestores. de otro lado se han presentado quejas sobre presuntas paracticas irregulares en algunos PATS , para la realización de los tramites al cierre de este informe, por lo cual se ha corrido traslado por competencia a Gerencia y a la Subgerencia adminsitrativa con funciones de Control Interno disciplinario. se realizó apertura de proceo discipplinario a un funcionario por presunta configuarción de amiguismo. No es aceptable que no se pueda manejar el digiturno
3
3
[8 empty] | 3 | [10 empty] | se han realizado auditorias internas, se han presentado mejoras a partir de los movimientos de personal en los Puntos de atención de tránsito.
REGISTRO DE TRANSITO | Adulteración y manipulación de Información de proceso contravencional, cobro coactivo, acuerdos de pago | Extralimitación de funciones | Permitiendo la comercialización sin restricción. | casi seguro | Catastrofico | Extrem | Restricción a los permisos de usuario dependiendo del perfil. Control, documentado de tramites diarios | 3 | 5 | ALT0 | Generar las restricciones de permisos a usuarios según perfil | subgerencia Operativa y Jefes de PATS | DIARIO | 2021-01-02 | PERMANENTE | APERTURA DE PROCESOS DISCIPLINARIOS traslado entes de control | INFORMA ADMNISTRATIVA: APERTURA DE PROCESOS DISCIPLINARIOS traslado entes de control | Se evidenció que desde el área juridica se procedió a la actualización de textos según la normatividad vigente , de Actos administrativos corresppondientes al proceso coactivo. NO obstante los textos de los Actos Admninistrativos y de procedimeinto de l proceso contravencional continua sin actualizar , siendo ya una postura significativa de no atender las Observaciones del áre de Control Interno de la entidad. | No se presentaron evidencias de avences
|  | Omisión de deberes | Expedición de certificados de tradición sin la información actualizada y veraz y sin la aplicabilidad de las medidas cautelares |  |  |  |  | 3 | 5 | catastrófic | [6 empty] | INFORMA OPERATIVA: Se realiza traslado correspondiente de los oficios de embargos a cada uno de los PAT´S y en las visitas se verifica que se este ejecutando las medidas y embargos. se coordinara con el area de sistemaspara realizar una verificacion desde la central delsistema sobre el estado de estos. | .Se mantiene el control implementado en el 2019, que consiste en la numeración automática de cada certificado cuyo estandar es la Didipo para cada PAT seguido del consecutivo de manera ordinal en cada PAT y asi mismo se asocia el # de recibo de caja con el certificado generado ., igualemnte para genedrar el certificado de tradición requiere el plaicativo el número de recibo de caja ya pagado.Se tiene implementada la presentación mensual del informe de seguimiento desde la segunda linea de defensa sobre comparendos D12 y F , y sus exonerados el cual NO se presenta oportunamente a la Oficina de Control Interno, sin embargo como herramienta de control primario a presuntas irregularidades en especial en cuanto a la exoneración de comparendos por embriaguez. | Al cierre de este informe de seguimiento el area de cobro coactivo bajo la dirección de la Asesora juridia se ha logrado intervenir los acuerdos de pago de vigencias 2016 y 2017 incumplidos y por tanto se ha procedido a declarar el incumplimiento y a solicitar medidas cautelares para la recuperación de esta cartera.Se ha organizado cada expediente con sus respectivos soportes conservando sin e qunaun la garantía exigida para cada caso. Al inicio del 2021 se realizó jornadas de cobro persuasivo a traves de mensajes masivos de texto a deudores morosos a por medio del MPE 10000 de movistar. como medida a favor de los ingresos de la entidad y a evitar las prescripciones el area coactiva maneja como excepcional el acuerdo de pago. se dejó como recomendación establecer periodicidad para os mensajes persuasivos de cobro de acuerdo a los medios con que cuenta el ITBOY. Para controlar el riesgo de manipulación y dulteración de proceso contavencional dentro de las minutas de los contratos de prestacion de servicios referente a las obligaciones generale del contratista se incluyó el numeral de confidencialidad por medio deñl cual se obliga el contrtista a guardar y mantener reserva de toda la información que sea de propiedad del itboy o que conozca en desarrollo del contrato , en especial cuando se trata de informnación sujet a reserva legal; igualmente el contratista queda obligado a entregar todos los documentos, correpondencia , publicaciones, utiles y bienes de propiedad del itboy relacionados con el objeto del contrato. Contiene : 1. proteger la inforamción confidencial que el itboy comparta o sumunistre 2. no dar a conocer a terceros inforamcion confidencial , sensibe , critica o clasificada que pueda perjudicar al itboy. 3. no dar a la información confidencial un uso distinto par la cual fue comparido o suministrada. 4. devolver y entregar toda la información archivda, utilizando la nemottecnia de las tablas de retención documental 5. el contratista se obliga a recsarcir llos perjuicos por daño emergentte o lucro cesante que llegare a ocasionar la revelación , la divulgación o la utilizació de información de manera distinta al objeto del contrato ya sea por negligencia o forma dolosa.esyta ultima como clausula de confidencialidad puede generar un control sobre el riesgo mencionado.
| INFORME DE SEGUIMIENTO ELABORADO POR: EDITH CARDENAS HERRERA | [17 empty] | Elaboró: EDITH CÁRDENAS HERRERA / Firmado el original
| Jefe Oficina Asesora de Control interno | [17 empty] | JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
visitas y reuniones semanles con los PAT´S
visitas y reuniones semanales con los PAT´S
visitas y reuniones semanales con los PAT´S Virtuales